## Sheet1
2015年民生实事进展及落实情况汇总表
序号 | 责任单位 | 重点工作任务 | 协助单位 | 截至2015年12月31日最新进度情况
1 | 资产后勤处、后勤集团 | 实施两校区学生宿舍空调安装工程。计划于年内完成线路改造以及学生宿舍的空调安装。 | 财务处 | 两校区学生宿舍空调安装线路改造工程已按时完成，宿舍空调安装后勤集团已落实。
|  | 实施教师生活区环境综合治理。改造松山湖教师生活区周边环境治理，改善教职工生活环境 | 保卫处、教师村业主委员会 | 在教师村生活区环境综合治理中，已完成教师村围墙的建设项目。垃圾中转站在选址上存在分歧，需要业委会重新确认并得到大家认可后才能实施。
2 | 后勤集团 | 推动解决松山湖校区学生社区热水供应问题。将完善设施设备，理顺管理机制，努力解决松山湖校区学生社区热水供应问题，提升学生生活质量。 |  | 1.2015年8月3日、13日；9月30日；10月19日，由校方代表财务处、后勤集团等相关人员组成的谈判团多次敦促深圳盈实公司支付欠缴的电费问题，该公司承诺会按要求缴交，但同时要求校方支付工程款和处理学生偷热水问题。谈判团要求该公司要无条件先缴交拖欠电费。2015年年底，该公司仍没有按要求缴交拖欠电费。 2.为了保障有效供应学生的热水使用，同时降低学生对热水问题的投诉，校方代表多次敦促该公司对相关设备进行整改，该公司也提出了两个方案，方案一由于承重问题被资产处否定；方案二是增加制热设备，因要增加电缆，涉及面大，需要在2016年经过综合评估解决。
3 | 体育系 | 建设慢跑校园系统、改善足球训练场所。在现有校道系统基础上，增加标识和相关文化服务设施，建设慢跑校园系统，鼓励师生积极参与环校跑，加强特色校园文化建设；改善足球训练场所，完善相关设施，鼓励更多师生参与足球运动。 | 资产后勤管理处、宣传部、保卫处 | 体育馆旁边的7人足球场已经建设完成并投入使用。2016年经费下来后，将进一步完善围网及灯光等。原有的两片大足球场已经增加5人足球门，把场地进行细分，进一步完善了足球训练场所。校园慢跑系统我系与资产后勤管理处咨询过两次设计公司，建设慢跑校园系统真正完善起来，资金缺口较大。
4 | 保卫处 | 优化松山湖校区停车位管理。规范校园停车秩序，加强校园停车管理和学生社区自行车停放管理，对违章停放机动车进行警示和纠正。 | 资产后勤管理处、后勤集团 | 1.已在校道和空地增加机动车临时停车位98个、单车停车位34处。 2.已在机电实验楼、现代教育楼、学生活动中心新建56个固定停车位。 3.已开展警示和纠正校园机动车乱停乱放工作，规范自行车停放管理，今后将继续加强管理。
5 | 资产后勤管理处 | 改造教师生活区用电系统。完善松山湖教师生活区电力设施配备，消除教师生活区用电安全隐患。 | 后勤集团、教师村业主委员会 | 教师生活区用电系统中，已按供电局要求完成看门狗的安装和配电房安健环配置。电房内的柴油发电机还没有维修，教师村没有应急保障电源。柴油发电机的维修责任由教师村业委会协调。